**III.**

# **I. Akční plán ke koncepci SPORT 2025**

# **na období 2018 -2019**

Obsah

[1. Úvod 2](#_Toc511597320)

[2. Přehled strategických oblastí a cílů koncepce SPORT 2025 5](#_Toc511597321)

[3. Přehled oblastí a opatření akčního plánu 6](#_Toc511597322)

[3.1. Nový legislativní rámec ve sportu 6](#_Toc511597326)

[3.2. Transparentnost státní podpory sportu 6](#_Toc511597327)

[3.3. Rozvoj sportovní infrastruktury 7](#_Toc511597328)

[3.4. Opatření proti negativním jevům ve sportu 8](#_Toc511597329)

[3.5. Průřezová témata v oblasti sportu 8](#_Toc511597330)

[4. Karty opatření akčního plánu 9](#_Toc511597331)

[4.1. Nový legislativní rámec ve sportu 9](#_Toc511597334)

[4.2. Transparentnost státní podpory sportu 12](#_Toc511597335)

[4.3. Rozvoj sportovní infrastruktury 16](#_Toc511597336)

[4.4. Opatření proti negativním jevům ve sportu 19](#_Toc511597337)

[4.5. Průřezová témata v oblasti sportu 24](#_Toc511597338)

[5. Závěr 27](#_Toc511597343)

[6. Použité zkratky 28](#_Toc511597344)

# Úvod

Tento dokument vychází z Koncepce podpory sportu 2016 – 2025 (dále jen „koncepce SPORT 2025“) schválené usnesením vlády č. 591 ze dne 27. června 2016. Vznikl v souladu s aktuálními přístupy k tvorbě strategických dokumentů, zejména s ohledem na výběr konkrétních úkolů vyplývajících ze strategických cílů a indikátorů jejich naplnění v rámci koncepce SPORT 2025. Jde o první ze čtyř akčních plánů, které koncepce SPORT 2025 definuje. Opatření, která jsou v tomto materiálu uvedena, lze formálně rozdělit na „průřezová“ a „aktuální“. Průřezová opatření jsou ta, která se budou logicky vyskytovat i v dalších akčních plánech, neboť jejich potřeba řešení je kontinuální a nelze je řešit pouze v daném období jednoho akčního plánu (jako příklad lze uvést dotační programy, antidoping, apod.). Aktuální opatření jsou taková, která řeší aktuální potřeby sportovního hnutí v ČR v daném období akčního plánu, tedy v letech 2018/2019 (jako příklad lze uvést rejstřík sportovců, institucionální zajištění sportu v ČR, apod.).

Cíleně v tomto akčním plánu nejsou řešeny všechny strategické cíle koncepce SPORT 2025, ale pouze ty, které je potřebné řešit v období 2018 – 2019. Logicky takto bude postupováno při tvorbě dalších tří akčních plánů a postupně tak bude koncepce SPORT 2025 naplněna.

Dále tento akční plán vychází ze Zákona o podpoře sportu č. 115/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v neposlední řadě i z aktuálního Programového prohlášení vlády ČR, z části, která řeší oblast podpory sportu.

V opatřeních akčního plánu absentuje oblast ovlivňování sportovních výsledků. Souvisejícím a podstatným materiálem je Úmluva Rady Evropy o boji proti manipulaci se sportovními soutěžemi. ČR do dnešní doby k této úmluvě nepřistoupila s odůvodněním, že podpis Úmluvy je podmíněn dosažením jednotné pozice všech členských států EU (tzv. common accord - vzájemná dohoda), k čemuž do této doby nedošlo. Tato problematika je řešena Ministerstvem vnitra, které vypracovalo ve spolupráci s MŠMT materiál: „Sektorová analýza zaměřená na problematiku nezákonného ovlivňování sportovních výsledků a s tím související korupcí ve sportovním prostředí“, usnesení č. 753/2017.

Potřeba střednědobé koncepce v oblasti sportu a na ni navazujících plánů plyne ze zjištění popsaných v koncepci SPORT 2025. V souhrnu jde o skutečnost, že sportovní prostředí prošlo v porevolučních 25 letech dynamickým vývojem a ucelený, ale ekonomicky náročný systém sportu, se rozpadl. Zaměření na dosahování lepších sportovních výsledků v 2. polovině 90. let a začátkem nového milénia do značné míry překrylo problémy sportu (nedostatek financí, institucionální zabezpečení, prostorové podmínky, dobrovolnictví a pokles odbornosti apod.). Podceňování společenského i zdravotního významu sportu a upřednostňování jiných priorit státní politiky vedly trvale k redukci podpory sportu z veřejných zdrojů. Tento přístup způsobil zúžení konkurenceschopné sportovní reprezentace a snižování dostupnosti sportu v důsledku nepřiměřeně vysokých požadavků na ekonomickou spoluúčast samotných sportovců. Důsledkem je celkový pokles pohybových aktivit populace napříč všemi věkovými kategoriemi, zájmena u dětí a mládeže, který s sebou přináší negativní zdravotní důsledky pro celou společnost.

Na straně občanů se stále více projevují změny životního stylu v důsledku úbytku přirozeného i pracovního pohybu (hypokineze), které akcentují význam pohybových aktivit a zcela jiný přístup k podpoře sportu.

V ČR se začátkem 90. let upustilo od systematického sběru informací ze sportu. Bez objektivních informací nejen o stavu sportovních zařízení, počtech sportovců, trenérů a úrovně jejich kvalifikace, ale i o stavu zdatnosti, diagnostiky motoriky i pohybového aparátu a srovnávacích studiích nelze objektivně zdůvodnit významná rozhodnutí spojená se systémovými změnami.

Na úrovni legislativního rámce pak chybí jasnější vymezení kompetencí státní správy a samospráv v majoritním zajištění konkrétních oblastí podpory sportu. V rámci pracovních skupin EU v oblasti sportu je ČR dlouhodobě spíše pasivní.

Při vysoké autonomii sportu na jedné straně a zodpovědnosti veřejného sektoru za podporu sportu na straně druhé je nutné najít efektivní způsoby komunikace mezi státní správou, samosprávami, sportovním hnutím a odbornou veřejností.

Finanční zdroje jsou omezené a determinují některá rozhodnutí, ať již politická či odborná. Ve sportu, pokud má být na úrovni reprezentace konkurenceschopný, je nutné upřednostnit zdroje pro ty sporty, které mohou trvale přinášet ČR vysokou mezinárodní známost a renomé, které mají v ČR vybudované podmínky (sportovní zařízení, kvalitní trenéry, systém výchovy talentů, mezinárodní výsledky) a případně velmi komplexně posoudit mezinárodní přínosy některých moderních sportů pro ČR.

V rovnováze k reprezentaci a rovnému přístupu ke sportu se zvyšuje význam základní tělovýchovy a rekreačního sportu, jejichž hlavním cílem je vytvořit podmínky pro zdatnost především u dětí a mládeže a aktivní odpočinek obyvatel. V této oblasti jsou tradiční aktivity a organizační uspořádání doplněny moderními formami organizovaných aktivit, ale i komerčního sportu (oblast fitness) a pohybových programů.

Také oblast genderové rovnosti v oblasti sportu je pro společnost důležitá. Dle dosavadních výzkumů v této oblasti má sport rozdílné dopady na ženy a muže. Je třeba vytvořit bezpečné prostředí z hlediska obtěžování, sexuálního obtěžování a šikany pro dívky i chlapce, ženy i muže. Je třeba podporovat ženy a dívky ve sportovních aktivitách a tuto doménu jim více zpřístupnit, neboť i v současnosti je značně maskulinizovaná a často i plná genderových předsudků (vůči ženám i mužům). Evropská unie a OSN považují v současnosti otázku genderové rovnosti za jednu z nejvyšších politických priorit[[1]](#footnote-1). Stejně tak vláda ČR si stanovila jako jednu z priorit rovnost žen a mužů, kterou jasně vymezuje ve Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020, z níž vycházejí další akční plány, týkající se genderové rovnosti, např. Akční plán pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 – 2018 aAkční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018.[[2]](#footnote-2) V souladu s cíli Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 (dále jako „Strategie“) je potřebné se tímto tématem ve sportu aktivně zabývat. Pod pojmem sportovec se v dalším textu rozumí sportovec i sportovkyně. Tato věta platí obdobně i pro pojmy trenér, funkcionář, odborník, občan, reprezentant, medailista a další.

Na úrovni státu pak dosud chybí ucelený informační a dotační systém, který by zprostředkoval efektivní komunikaci mezi žadatelem a poskytovatelem dotací, umožnil z úrovně státu přímou podporu klubů a byl natolik uživatelsky jednoduchý, aby nevyžadoval účast dalších mezičlánků (zprostředkování dotace) zejména z mimosportovního prostředí (agentury). Takový systém by pak do značné míry přispěl k vyšší transparentnosti rozdělování dotací a zároveň umožnil rozvoj spolupráce s regiony ČR.

Programy státní podpory sportu vykazovaly značné nedostatky z hlediska naplňování cílů, nejasného a širokého zaměření programů i vzhledem k objemu rozdělovaných prostředků. Zároveň opakovaně chybělo jejich vyhodnocování. Programy je na jedné straně nutno zaměřit na stabilní fungování sportovních organizací, na straně druhé je však nezbytné hledat i zcela konkrétní příčiny problémů ve sportu a pokusit se je odstranit či zmírnit nově cílenými krátkodobými či střednědobými programy.

Nutno dodat, že žádný z dotačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) se doposud nezaměřil výhradně na podporu sportu pro všechny. Do této oblasti v moderním pojetí spadá i školní a univerzitní sport, jenž hraje významnou roli v řadě zemí. Zatímco v ČR se tato problematika opakovaně zjednodušuje na odbornou či politickou diskusi o třetí hodině tělesné výchovy, řada evropských zemí cílí již na vytvoření podmínek pro pět hodin pohybu v rámci školního prostředí, nikoli však formou povinné výuky.

Bez adekvátního rozsahu zabezpečení a odborného zázemí ve veřejné správě a úzké spolupráce s regiony lze dosáhnout jen dílčích změn a cílů.

Realizace opatření akčního plánu bude financována z rozpočtové kapitoly MŠMT z výdajového bloku Podpora činnosti v oblasti sportu.

# Přehled strategických oblastí a cílů koncepce SPORT 2025

Koncepce SPORT 2025 používá obvyklé pojmy jako pilíře, horizontální priority, strategické cíle a předpokládá jejich další rozpracování do akčních plánů s harmonogramem a konkrétními opatřeními. Pět pilířů určuje principy, na nichž je vystavěna idea o dopadu sportu na člověka a společnost:

1. Sport je jedním z nástrojů socializace člověka a rozvoje společenských vztahů.
2. Sport a prevence zdraví.
3. Sport jako prostředek seberealizace.
4. Sportovec jako samostatná sebevědomá osobnost.
5. Státní reprezentace jako prostředek posilování vlastenectví, národní hrdosti a mezinárodní prestiže.

Strategické cíle směřují k naplnění definované vize, tj. k čemu má koncepce SPORT 2025 přispívat, a jsou rozděleny do osmi tematických oblastí sportovní politiky.

|  |  |
| --- | --- |
| **Strategické oblasti** | **Strategické cíle** |
| **Rozvoj sportu pro všechny** | 1.1. Podporovat rozvoj sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot |
| 1.2. Posilovat roli Regionálních a místních sportovních center |
| 1.3. Vytvářet podmínky pro zvyšování členské základny v organizovaném sportu |
| 1.4. Podporovat masové propagačně-motivační sportovní akce |
| 1.5. Vytvářet podmínky pro využití integračního potenciálu sportu pro všechny sociální skupiny dětí a mládeže |
| 1.6. Vytvářet podmínky pro využití sportu pro rozvoj komunitního života, a to zejména na lokální úrovni |
| **Podporovat širokou základnu výkonnostních sportovců** | 2.1. Zvyšovat povědomí o sportovních odvětvích u dětí |
| 2.2. Rozvíjet výkonnostní sport mládeže bez ohledu na perspektivu reprezentace |
| 2.3. Podporovat výkonnostní sport dospělých |
| **Rozvoj školního a univerzitního sportu** | 3.1. Navyšovat počty hodin pohybových aktivit ve školním prostředí a rozvoj programu školních sportovních klubů |
| 3.2. Inovovat systém školních sportovních soutěží |
| 3.3. Rozšiřovat organizovanou nabídku volnočasových sportovních aktivit pro studenty |
| 3.4. Stabilizovat a rozšiřovat systém sportovních soutěží univerzitního sportu přístupného všem studentům |
| **Odbornost ve sportu** | 4.1. Vybudovat Sportovní výzkumné centrum a zajistit přenos poznatků do praxe |
| 4.2. Inovovat systém vzdělávání odborníků ve sportu |
| 4.3. Posílit odborné vedení dětí |
| **Obnova a budování sportovních zařízení** | 5.1. Obnovovat a rozvíjet sportovní zařízení SK/TJ |
| 5.2. Obnovovat a rozvíjet školní sportovní infrastruktury |
| 5.3. Rozvíjet univerzitní sportovní areály |
| 5.4. Vybudovat strategickou sportovní infrastrukturu pro státní reprezentaci a regionální tréninková centra pro přípravu talentované mládeže |
| 5.5. Modernizovat přístrojové vybavení pro přípravu reprezentace a talentů |
| **Sport handicapovaných** | 6.1. Zajistit dostupnost sportu pro handicapované |
| 6.2. Vytvářet ucelený systém péče o talentovanou handicapovanou mládež a reprezentaci |
| **Konkurence schopnost sportovní reprezentace ČR** | 7.1. Zajistit kvalitní podmínky pro přípravu reprezentantů ČR v resortních sportovních centrech |
| 7.2. Pokračovat v programech podpory talentované mládeže ve spolupráci se sportovními svazy |
| 7.3. Zintenzivnit propojení vzdělávacího systému s přípravou talentů a reprezentantů |
| 7.4. Podporovat úspěchy sportovní reprezentace ČR na mezinárodních soutěžích a šíření dobrého jména ČR |
| 7.5. Vytvořit systém zdravotní péče o státní reprezentanty a talentovanou mládež |
| 7.6. Vytvořit systém péče o státní reprezentanty po ukončení kariéry |
| 7.7. Dále rozvíjet profesní komory trenérů a posilovat společenskou prestiž trenérů |
| 7.8. Podporovat profesionální soutěže a postavení profesionálních sportovců |
| **Komerční sport** | 8.1. Opakovaně pořádat významné mezinárodní i národní sportovní události |
| 8.2. Rozvíjet sportovní služby v oblasti zdraví a zdatnosti |

# Přehled oblastí a opatření akčního plánu

Koncepce SPORT 2025 je naplňována prostřednictvím akčního plánu a jeho opatření pro plnění strategických cílů. MŠMT zpracováním, stanovením a plněním strategických opatření zprostředkovává a podporuje plnění strategických cílů, které svou činností realizují sportovní organizace se spolkovým charakterem. Vlastní plnění cílů koncepce SPORT 2025 je tedy v gesci sportovního hnutí, sportovních organizací, sportovních klubů, tělovýchovných jednot ve spolupráci s ostatními partnery (ministerstva, kraje, města, obce, školy, školská zařízení). MŠMT tak působí na plnění strategických cílů nepřímo prostřednictvím sportovního hnutí a vytváří pro jeho činnost vhodné podmínky legislativní, ekonomické a institucionální.

Tento dvouletý akční plán představuje nástroj implementace koncepce SPORT 2025, který blíže specifikuje a konkrétněji rozpracovává vybraná opatření, popisuje důvod a upřesňuje způsob jejich plnění včetně identifikace harmonogramu, realizátorů, indikátorů.

Opatření jsou rozdělena do pěti vzájemně provázaných oblastí:

1. Nový legislativní rámec ve sportu
2. Transparentnost státní podpory sportu
3. Rozvoj sportovní infrastruktury
4. Opatření proti negativním jevům ve sportu
5. Průřezová témata ve sportu



## Nový legislativní rámec ve sportu

Tato oblast si klade za cíl lépe legislativně vymezit oblast sportu, a to zejména s ohledem na skutečnost, že v některých oblastech legislativní úprava zcela chybí, zatímco v dalších oblastech je stávající legislativní úprava nedostatečná či nevyhovující současným potřebám sportovního hnutí, včetně zákona o podpoře sportu.

Strategická opatření akčního plánu v oblasti legislativní umožní vytvoření legislativních podmínek pro sportovní organizace k naplňování strategických cílů. Prioritou akčního plánu v oblasti legislativní je zabezpečit institucionální posílení výkonu státní správy v oblasti sportu v ČR, dále zlepšit podmínky pro rozvoj školního sportu, sportování dětí a mládeže, financování sportovního hnutí, přípravy sportovní reprezentace včetně rezortních sportovních center.

Přehled opatření:

* **Opatření 1:** Připravit návrh nového Zákona o podpoře sportu
* **Opatření 2:** Připravit podmínky pro vznik vládní Agentury pro podporu sportu ve vazbě na aktuální programové prohlášení vlády
* **Opatření 3:** Předložit Pravidla činnosti, financování a vzájemné spolupráce rezortních sportovních center

## Transparentnost státní podpory sportu

Sportovní hnutí je finančně podporováno z kapitoly 333 MŠMT. Dotační programy pro podporu sportu jsou vyhlašovány jako jednoleté nebo investiční víceleté a prochází dlouholetým vývojem. V zájmu zvýšení transparentnosti v této oblasti je třeba vytvořit základní rámec pro financování sportu, revidovat a upravit harmonogram dotačního řízení tak, aby akceptoval potřeby sportovního hnutí na stabilitu, předvídatelnost a přehlednost poskytovaných dotačních titulů a nevedl k nadměrné byrokratizaci. Dále pak umožnit spolupráci s ÚSC a jinými rezorty, vypracovat systém kontrol využití dotací a zajistit evidenci dat ve sportu prostřednictvím vzniku datového rejstříku.

Evidence dat bude podporou pro objektivní uplatňování sportovní politiky, která v oblasti sportu v současné době chybí. Považujeme ji za základní nástroj veřejné správy ke zvyšování transparentnosti rozhodovacích procesů při rozdělování a cílení dotací. MŠMT potřebuje významně posílit statistické informace ze sportovního hnutí, jak je obvyklé u jiných oblastí, kde jsou rozdělovány veřejné zdroje. Zároveň bude zavedení a správa Rejstříku dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, zákonnou povinností pro rozdělování dotací v oblasti sportu v následujících letech s účinností od 1. 7. 2018 v souladu se zákonem o podpoře sportu.

Zavedením Rejstříku bude možnost získat také genderově disagregovaná data, na jejichž základě bude možné směřovat podporu v oblasti sportu ke genderové rovnosti.

Bude pokračovat rozvoj dotačního systém IS Sport s cílem přejít v roce 2019 na úplnou elektronickou administraci žádostí o poskytnutí dotace.

Přehled opatření:

* **Opatření 4**: Stanovit priority ve sportovní politice ČR a diferencovat podporu sportu
* **Opatření 5:** Zavést rejstříky ve sportu a pravidelně průběžně monitorovat statistické údaje ze sportu
* **Opatření 6**: Posílit kontrolní systémy ve sportu
* **Opatření 7:** Snižovat administrativní zátěž spuštěním elektronického dotačního systému

## Rozvoj sportovní infrastruktury

V roce 2017 byly po mnoha letech odkladů a prodlužování starého dotačního program 133510, zavedeny dva nové investiční programy. Jeden z nových programů je zacílen na podporu státní sportovní reprezentace a vytvoření podmínek pro kvalitní přípravu talentované mládeže. Druhý program je zaměřen na všeobecnou sportovní činnost na úrovni územně samosprávných celků a klubů. V rámci tohoto druhého programu byl spuštěn ve spolupráci s MF nový elektronický dotační systém na administraci podaných žádostí. Dokumentace investičních programů je schválena na období 2017 – 2023. MŠMT opakovaně uplatňuje požadavek na navýšení dotací do oblasti sportovní infrastruktury.

Podpora investiční oblasti by měla být jasně definována do oblastí, které podporují materiálně technickou základnu sportu pro ÚSC, TJ, SK, modernizují a doplňují infrastrukturu národních sportovních center určených pro přípravu státní sportovní reprezentace a vytvářejí podmínky pro regionální sportovní centra a sportovní zařízení pro přípravu talentovaných sportovců.

V rámci rozvoje sportovní infrastruktury by mělo být rovněž zahrnuto genderové rozpočtování jako nástroj politiky rovných příležitostí žen a mužů. Vzhledem k tomu, že se jedná o komplexní a systémově náročné opatření, je jeho zavedení rozvrženo postupně do tohoto a následujících Akčních plánů.

Vzhledem ke skutečnosti, že MŠMT dosud nebudovalo vlastní sportovní zařízení, ale pouze podporuje výstavbu, je pro kvalitní plán důležitá spolupráce s ÚSC a sportovním hnutím.

Přehled opatření:

* **Opatření 8:** Definovat priority investičních potřeb v oblasti sportovní infrastruktury a vytvořit ucelený plán
* **Opatření 9:** Podpořit cílenými výzvami obnovu a rozvoj regionálních tréninkových center
* **Opatření 10:** Podpořit cílenými výzvami výstavbu sportovišť s mezinárodními technickými parametry v regionech
* **Opatření 11:** Významně posilovat zdroje pro obnovu a provoz sportovních zařízení tělovýchovných jednot a sportovních klubů a základní sportovní vybavenosti v obcích
* **Opatření 12:** Vypracovat metodiku pro genderové rozpočtování včetně statistických údajů o odlišných potřebách žen a mužů v oblasti sportovních aktivit

## Opatření proti negativním jevům ve sportu

Tato oblast bude zaměřena na řešení aktuálních potřeb sportovního hnutí prostřednictvím spolupráce, podpory a přípravy souvisejících materiálů a dokumentů, které se dotýkají negativních jevů ve sportu. Jak je uvedeno v úvodu materiálu, nebude řešena oblast ovlivňování sportovních výsledků. V letech 2018/19 budou řešeny v oblasti negativních jevů ve sportu především podněty ze sportovního hnutí.

Mezi negativní jevy ve sportu můžeme zařadit např. porušení dopingových pravidel, vulgární chování fanoušků při sportovních utkáních, projevy rasistické nesnášenlivosti, ale i alkoholismus a konzumaci návykových látek.

V současné době není tato oblast řešena v žádném strategickém dokumentu. Navrhovaná spolupráce bude zaměřena na účelné a cílené poskytování informací, přípravu souvisejících strategických dokumentů, výměnu dobrých zkušeností, sdílení a řešení problematických oblastí či návrhy pro rozvoj další spolupráce v této oblasti.

Dalším negativním jevem v oblasti sportu je sexuální obtěžování a genderově podmíněné násilí v kontextu s Vládní strategií pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020, Akčním plánem prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018. Tato problematika by měla být systematicky zahrnuta do vzdělávání budoucích trenérů, trenérek, učitelů a učitelek sportovních škol. Oblast sportu se dále potýká s významnou podreprezentací žen ve vedoucích a rozhodujících pozicích. Povinnost aktivně prosazovat vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích plyne z mezinárodních úmluv, jimiž je ČR vázána, a je specifikována v Akčním plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 – 2018 Vládní strategií pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020.

Přehled opatření:

* **Opatření 13**: Aktualizovat antidopingový program
* **Opatření 14:** Definovat hlavní oblasti negativních jevů ve sportu
* **Opatření 15:** Plánovat a koordinovat účinný postup proti negativním jevům ve sportu
* **Opatření 16**: Zpracovat metodiku na prevenci problematiky sexuálního obtěžování a genderově podmíněného násilí
* **Opatření 17:** Vypracovat analýzu překážek pro ženy a muže pro zapojení se do sportovních aktivit

## Průřezová témata v oblasti sportu

Tato oblast bude zaměřena na řešení aktuálních potřeb sportovního hnutí prostřednictvím spolupráce, podpory a přípravy souvisejících materiálů a dokumentů. V letech 2018/19 se bude věnovat zdravotnímu zabezpečení sportovců, spolupráci s regiony a problematice genderu.

Zajištění zdravotní péče pro oblast sportu není v tuto chvíli systémové. Oblast se týká zdravotní prevence a tělovýchovných prohlídek, ale i samotné zdravotní péče.

V současné době není definovaná platforma spolupráce MŠMT s regiony a územně samosprávnými celky. Navrhovaná spolupráce bude zaměřena na účelné a cílené poskytování dotací, přípravu souvisejících strategických dokumentů, výměnu dobrých zkušeností, sdílení a řešení problematických oblastí, návrhy pro rozvoj další spolupráce v oblasti zajištění podpory sportu.

Přehled opatření:

* **Opatření 18:** Zabezpečení koordinovaného poskytování zdravotních služeb pro sportovce
* **Opatření 19:** Koordinace sportovní politiky ČR s regiony
* **Opatření 20**: Problematika genderu v dotačních programech

# Karty opatření akčního plánu



## Nový legislativní rámec ve sportu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nový legislativní rámec ve sportu | | |
| Opatření 1 | **Připravit návrh nového Zákona o podpoře sportu** | |
| Popis a zdůvodnění opatření | Smyslem opatření je nahrazení dosavadního zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů*.* Stávající zákon nevyhovuje komplexně současným potřebám sportovního hnutí.  Za problematické lze označit některé nastavení práv a povinností v současném institucionálním zakotvení sportu. Jako největší problém současného stavu je ve sportovním hnutí vnímána finanční nestabilita v oblasti sportu. Velká část sportovních organizací je totiž financována z převážně veřejných zdrojů a je na těchto zdrojích existenčně závislá. Současné znění zákona neřeší postavení sportovních organizací jako jedinečných národních autorit s mezinárodním přesahem, dále pak vztahy ve sportu, ať již na úrovni svazů a zastřešujících organizací, či uvnitř svazů – trenér, sportovec, rozhodčí. Stále více se ve sportu projevuje komercionalizace a ryze podnikatelské aktivity oproti tradičním spolkovým, podobně jako problém profesionálního sportu. To se týká jak podpory sportovců, klubů, tak provozu sportovních zařízení. Zákon tak musí respektovat tento vývoj a vymezit pravidla pro podporu. | |
| Vazba na koncepci SPORT 2025 | **Zákon o podpoře sportu povede k vyšší transparentnosti, předvídatelnosti poskytování státních dotací a otevřenosti informací ve sportu.** | |
| Cílová skupina | MŠMT, regiony, sportovní organizace, odborná veřejnost | |
| Termín realizace | červen 2018 | Připravit východiska a teze pro zpracování návrhu zákona o podpoře sportu. |
| Kontrolní termín   červen 2019 | Vypracovat návrh zákona o podpoře sportu, který bude odpovídat současným podmínkám a potřebám sportovního hnutí ČR s účinností od roku 2021. |
| Zodpovídá | MŠMT/vládní zmocněnec pro sport | |
| Realizátor | MŠMT | |
| Indikátor realizace | Nová legislativní norma | |

|  |  |
| --- | --- |
| Nový legislativní rámec ve sportu | |
| Opatření 2 | **Připravit podmínky pro vznik vládní Agentury pro podporu sportu ve**  **vazbě na aktuální programové prohlášení vlády** |
| Popis a zdůvodnění opatření | Na základě aktuálního programového prohlášení vlády budou připravovány kroky k transformaci a zajištění výkonů státní správy na úrovni ústředního orgánu MŠMT v oblasti sportu. Budou realizovány postupné kroky k naplnění tohoto opatření, tzn. legislativní, institucionální (personální) a v neposlední řadě ekonomické. Cílem této transformace je vznik samostatné Národní sportovní agentury, se všemi aspekty ústředního orgánu státní správy. Nové nastavení systému si může vyžádat změnu kompetenčního zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR. |
| Vazba na koncepci SPORT 2025 | **Posílení institucionálního zajištění sportu v ČR.** |
| Cílová skupina | MŠMT, regiony, sportovní organizace, odborná veřejnost |
| Termín realizace | V návaznosti na nový zákon o podpoře sportu. |
| Zodpovídá | MŠMT/vládní zmocněnec |
| Realizátor | MŠMT |
| Indikátor realizace | Vznik Agentury |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nový legislativní rámec ve sportu | | |
| Opatření 3 | **Předložit Pravidla činnosti, financování a vzájemné spolupráce**  **rezortních sportovních center** | |
| Popis a zdůvodnění opatření | Revize pravidel resortních sportovních center (RSC) a příprava pravidel činnosti, financování a vzájemné spolupráce RSC přispěje zejména k vyšší efektivitě vzájemné spolupráce, koordinace a  propojení činnosti resortních sportovních center. Zásady budou zpracovány ve spolupráci s dotčenými resorty (MO, MV) a s Radou RSC a následně budou předloženy vládě ČR. | |
| Vazba na koncepci SPORT 2025 | Podpora oblasti konkurenceschopnost sportovní reprezentace. | |
| Cílová skupina | MŠMT, MO, MV | |
| Termín realizace | srpen 2018 | Předložení pravidel činnosti, financování a vzájemné spolupráce RSC poradě vedení MŠMT |
| říjen 2018 | Předložení pravidel činnosti, financování a vzájemné spolupráce RSC do vlády ČR |
| prosinec 2018 | Zveřejnění pravidel činnosti, financování a vzájemné spolupráce RSC |
| Zodpovídá | MŠMT | |
| Realizátor | MŠMT, MO, MV | |
| Indikátor realizace | Nová pravidla činnosti, financování a vzájemné spolupráce RSC | |

## Transparentnost státní podpory sportu

|  |  |
| --- | --- |
| Transparentnost státní podpory sportu | |
| Opatření 4 | **Stanovit priority ve sportovní politice ČR a diferencovat podporu sportu** |
| Popis a zdůvodnění opatření | Diferencovat podporu sportovních odvětví a disciplín v ČR s cílem zajistit jak rozvoj masového sportu a sportu pro všechny, tak adekvátní podporu pro konkurenceschopnost reprezentace ve sportech, které dlouhodobě přinášejí ČR mezinárodní renomé.  Kromě dotačních programů rozpracovat priority i do podporovaných aktivit mimo oblast sportovní svazů a to školního a univerzitního sportu, sportovních gymnázií, přípravy v rezortních sportovních centrech. |
| Vazba na koncepci SPORT 2025 | Vytváření podmínek pro naplňování strategických cílů definovaných Koncepcí SPORT 2025. |
| Cílová skupina | MŠMT/sportovní organizace/RSC/školství |
| Termín realizace | prosinec 2019 |
| Zodpovídá | MŠMT/vládní zmocněnec pro sport |
| Realizátor | MŠMT |
| Indikátor realizace | Metodický materiál Diferenciace podpory sportu v ČR |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Transparentnost státní podpory sportu | | |
| Opatření 5 | **Zavést rejstříky ve sportu a pravidelně průběžně monitorovat statistické údaje ze sportu** | |
| Popis a zdůvodnění nástroje | Zavedení rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Zákon o podpoře sportu, ukládá MŠMT zavést a spravovat rejstřík údajů o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních (dále „Rejstřík“). Rejstřík je ze zákona informační systém veřejné správy. Podstatou Rejstříku je průběžné shromažďování informací ze sportovního hnutí, jejich kontrola a statisticko-analytické zpracování jako základních podkladů pro vyšší objektivizaci rozhodování. V souvislosti se vznikem Rejstříku zákon MŠMT ukládá stanovit vyhláškou formát a strukturu datové zprávy, jejímž prostřednictvím budou údaje do Rejstříku zapisovány. | |
| Vazba na koncepci SPORT 2025 | **Vyšší transparentnost, evidence a otevřenost informací ve sportu.** | |
| Cílová skupina | MŠMT, regiony, sportovní organizace, odborná veřejnost | |
| Termín realizace | leden 2018 | Vznik Oddělení evidence ve sportu v sekci V MŠMT |
| červen 2018 | Spuštění Rejstříku |
| červenec - prosinec 2019 | Správa Rejstříku, nový informační systém a propojení v rámci RIS. |
| Zodpovídá | MŠMT/vládní zmocněnec pro sport | |
| Realizátor | MŠMT | |
| Indikátor realizace | Nové oddělení sekce V, funkční rejstřík | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Transparentnost státní podpory sportu | | |
| Opatření 6 | **Posílit kontrolní systémy ve sportu** | |
| Popis a zdůvodnění opatření | Vytvoření oddělení kontroly dotací. Vypracování systému a plánu kontrol poskytnutých sportovních dotací k dosažení revize a zabezpečení systému dotací. Systém bude cílený na specifikaci rizik a problémů dotačních programů a získání zpětné vazby využití finančních prostředků. Výstupy budou použity pro úpravu dotačních programů tak, aby respektovaly legislativní předpisy a akceptovaly požadavky sportovního hnutí.  Součástí přenosu aktuálních požadavků pro příjemce dotací bude řada metodických seminářů a materiálů a to zejména ve spolupráci se servisními centry sportu. | |
| Vazba na koncepci SPORT 2025 | Realizace podmínek naplňování koncepce Sport 2025 – vytvořit kontrolní mechanismy účelného využívání dotací.  Posilovat roli Regionálních a místních sportovních center. | |
| Cílová skupina | Příjemci dotací | |
| Termín realizace | leden 2018 | Vznik oddělení kontroly dotací |
| průběžně | Metodická činnost |
| Zodpovídá | MŠMT | |
| Realizátor | MŠMT | |
| Indikátor realizace | Nové oddělení sekce V, počet seminářů/účastníků, počet metodických materiálů | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Transparentnost státní podpory sportu | | |
| Opatření 7 | **Snižovat administrativní zátěž spuštěním elektronického dotačního**  **systému** | |
| Popis a zdůvodnění opatření | Vytvoření spolehlivého elektronického systému administrace žádostí pro podávání dotací ve sportu tak, aby byla opuštěna současná praxe, kdy se žádosti podávají i v listinné podobě. Systém bude cílený na specifikaci potřeb a problémů dotačních programů v oblasti sportu. Dalším záměrem je, aby systém navazoval na stávající systém EDS/SMSV. | |
| Vazba na koncepci SPORT 2025 | Realizace podmínek naplňování koncepce Sport 2025 – vytvořit elektronický systém administrace žádostí o poskytnutí dotace. | |
| Cílová skupina | MŠMT, sportovní organizace, regiony, | |
| Termín realizace | Průběžně od července 2018 | Modernizace zpracování žádostí |
| Zodpovídá | MŠMT | |
| Realizátor | MŠMT | |
| Indikátor realizace | Nový elektronický systém administrace žádostí o poskytnutí dotace ve sportu | |

## Rozvoj sportovní infrastruktury

|  |  |
| --- | --- |
| Rozvoj sportovní infrastruktury | |
| Opatření 8 | **Definovat priority investičních potřeb v oblasti sportovní infrastruktury a vytvořit ucelený plán** |
| Popis a zdůvodnění opatření | Definování priorit umožní naplňování komplexní přípravy sportovní reprezentace, vytváření ucelené efektivně využívané infrastruktury, nezávisle na komerčním provozu. |
| Vazba na koncepci SPORT 2025 | Naplňování strategických cílů koncepce SPORT 2025 |
| Cílová skupina | Sportovní reprezentace ČR |
| Termín realizace | prosinec 2019 (kontrolní termín) |
| Zodpovídá | MŠMT/vládní zmocněnec pro spot |
| Realizátor | MŠMT, regiony, sportovní organizace |
| Indikátor realizace | Koncepční materiál |

|  |  |
| --- | --- |
| Rozvoj sportovní infrastruktury | |
| Opatření 9 | **Podpořit cílenými výzvami obnovu a rozvoj regionálních tréninkových center** |
| Popis a zdůvodnění opatření | Vytvoření systémové podpory rozvoje regionálních tréninkových center ve spolupráci s regiony a krajskými sídly prostřednictvím vyhlášení dotačních investičních programů MŠMT. |
| Vazba na koncepci SPORT 2025 | Naplňování strategických cílů - obnova a budování sportovních zařízení. |
| Cílová skupina | Regiony, sportovní organizace, talentovaná mládež |
| Termín realizace | Průběžně od ledna 2019 |
| Zodpovídá | MŠMT/vládní zmocněnec pro sport |
| Realizátor | MŠMT ve spolupráci s regiony |
| Indikátor realizace | Počet zahájených/dokončených staveb. |

|  |  |
| --- | --- |
| Rozvoj sportovní infrastruktury | |
| Opatření 10 | **Podpořit cílenými výzvami výstavbu sportovišť s mezinárodními technickými parametry v regionech** |
| Popis a zdůvodnění opatření | Vytvoření systémové podpory rozvoje sportovní infrastruktury na podporu výstavby sportovišť s mezinárodními technickými parametry v regionech prostřednictvím vyhlášení dotačních investičních programů MŠMT. |
| Vazba na koncepci SPORT 2025 | Naplňování strategických cílů - obnova a budování sportovních zařízení |
| Cílová skupina | Regiony, sportovní organizace, sportovní veřejnost |
| Termín realizace | Průběžně od I/2019 |
| Zodpovídá | MŠMT/vládní zmocněnec pro sport |
| Realizátor | MŠMT ve spolupráci s regiony |
| Indikátor realizace | Počet zahájených/dokončených staveb. |

|  |  |
| --- | --- |
| Rozvoj sportovní infrastruktury | |
| Opatření 11 | **Významně posilovat zdroje pro obnovu a provoz sportovních zařízení tělovýchovných jednot, sokoloven a sportovních klubů a základní sportovní vybavenosti v obcích** |
| Popis a zdůvodnění opatření | Významně zastaralá sportovní zařízení zejména ve vlastnictví TJ/SK jsou často limitujícím prostředím pro přivedení dětí, mládeže i rodin k pravidelné sportovní činnosti. Zanedbanost někde přechází v havarijní stav, navíc stav budov často zvyšuje provozní náklady. Je žádoucí připravit i specifické výzvy právě s cílem snižování provozních nákladů sportovních zařízení. |
| Vazba na koncepci SPORT 2025 | Naplňování strategických cílů - obnova a budování sportovních zařízení. |
| Cílová skupina | Regiony, sportovní organizace, sportovní veřejnost |
| Termín realizace | Průběžně |
| Zodpovídá | MŠMT/vládní zmocněnec pro sport |
| Realizátor | MŠMT ve spolupráci s regiony |
| Indikátor realizace | Počet zahájených/dokončených staveb |

|  |  |
| --- | --- |
| Rozvoj sportovní infrastruktury | |
| Opatření 12 | **Vypracovat metodiku pro genderové rozpočtování včetně statistických údajů o odlišných potřebách žen a mužů v oblasti sportovních aktivit** |
| Popis a zdůvodnění opatření | Jak ukazuje Analýza obecních rozpočtů z hlediska genderu: první krok k genderovému rozpočtování zpracovaná organizací Fórum 50 %, investice na sportovní aktivity žen jsou mnohem nižší než investice na sportovní aktivity mužů.[[3]](#footnote-3) Přičemž obecně platí, že na volnočasové úrovni se sportovním aktivitám věnují ženy v přibližně stejné míře jako muži. V návaznosti na cíle Strategie je tedy hledisko rovnosti žen a mužů nezbytné zohledňovat i při rozvoji sportovní infrastruktury a rozpočtování/plánování infrastruktury. |
| Vazba na koncepci SPORT 2025 | Naplňování strategických cílů - obnova a budování sportovních zařízení.  Naplňování horizontálních priorit - rovné příležitosti |
| Cílová skupina | Regiony, sportovní organizace, sportovní veřejnost |
| Termín realizace | Průběžně |
| Zodpovídá | MŠMT |
| Realizátor | MŠMT, regiony, sportovní organizace |
| Indikátor realizace | Metodika pro genderové rozpočtování |

## Opatření proti negativním jevům ve sportu

|  |  |
| --- | --- |
| Opatření proti negativním jevům ve sportu | |
| Opatření 13 | **Aktualizovat antidopingový program** |
| Popis a zdůvodnění opatření | Prostřednictvím střednědobého antidopingového programu budou naplňovány mezinárodní závazky ČR plynoucí z Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu (vyhlášena pod č. 58/2007 Sb. m. s.) a závazky Antidopingového výboru ČR plynoucí ze Světového antidopingového kodexu. Antidopingový program upřesní spolupráci vládních a nevládních organizací v oblasti boje proti dopingu, závaznost a aplikaci Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu, kterou vydává Antidopingový výbor ČR. Jeho součástí budou opatření, která omezují/zakazují poskytování podpory ze státního rozpočtu osobě/spolku, které porušily pravidla boje s dopingem.  Zajistit ve spolupráci s ADV nastavení optimálních kritérií a podmínek pro naplňování mezinárodní standardizace v oblasti antidopingu prostřednictvím stanovení ekonomických a personálních parametrů ADV.  Realizaci antidopingového programu ukládá MŠMT Zákon č.115/2001 Sb., o podpoře sportu. |
| Vazba na koncepci SPORT 2025 | Podpora sportu v duchu fair play v oblasti sportovní reprezentace i sportu pro všechny. |
| Cílová skupina | MŠMT, ADV ČR, sportovní reprezentace, odborná a sportovní veřejnost |
| Termín realizace | prosinec 2018 |
| Zodpovídá | MŠMT |
| Realizátor | ADV ČR/MŠMT |
| Indikátor realizace | Metodický materiál, počet seminářů/účastníků a metodických materiálů ADV ČR |

|  |  |
| --- | --- |
| Opatření proti negativním jevům ve sportu | |
| Opatření 14 | **Definovat hlavní oblasti negativních jevů ve sportu** |
| Popis a zdůvodnění opatření | Tato oblast bude zaměřena na řešení aktuálních potřeb sportovního hnutí prostřednictvím spolupráce, podpory a přípravy souvisejících materiálů a dokumentů, které se dotýkají negativních jevů ve sportu. Pouze, jak je uvedeno v úvodu materiálu, nebude řešena oblast ovlivňování sportovních výsledků. V letech 2018/19 budou řešeny v této oblasti negativních jevů ve sportu především podněty ze sportovního hnutí, včetně podnětů z oblasti podpory rovnosti žen a mužů ve sportu.  V tomto opatření půjde zejména o vytipování nejčastějších projevů v oblasti negativních jevů ve sportu. |
| Vazba na koncepci SPORT 2025 | Naplňování pilířů koncepce – „sport je jedním z nástrojů socializace člověka a rozvoje společenských vztahů“ |
| Cílová skupina | MŠMT, sportovní organizace, odborná veřejnost |
| Termín realizace | prosinec 2019 |
| Zodpovídá | MŠMT |
| Realizátor | MŠMT, sportovní hnutí |
| Indikátor realizace | Metodický materiál |

|  |  |
| --- | --- |
| Opatření proti negativním jevům ve sportu | |
| Opatření 15 | **Plánovat a koordinovat účinný postup proti negativním jevům ve sportu** |
| Popis a zdůvodnění opatření | Tato oblast bude zaměřena na řešení aktuálních potřeb sportovního hnutí prostřednictvím spolupráce, podpory a přípravy souvisejících materiálů a dokumentů, které se dotýkají negativních jevů ve sportu. Pouze, jak je uvedeno v úvodu materiálu, nebude řešena oblast ovlivňování sportovních výsledků. V letech 2018/19 budou řešeny v této oblasti negativních jevů ve sportu především podněty ze sportovního hnutí. V tomto opatření půjde zejména o vytvoření společných postupů s ostatními partnery, zejména se sportovním hnutím v oblasti negativních jevů ve sportu. |
| Vazba na koncepci SPORT 2025 | Naplňování pilířů koncepce: „sport je jedním z nástrojů socializace člověka a rozvoje společenských vztahů“. |
| Cílová skupina | MŠMT, sportovní organizace, odborná veřejnost |
| Termín realizace | prosinec 2019 |
| Zodpovídá | MŠMT |
| Realizátor | MŠMT, sportovní hnutí |
| Indikátor realizace | Koncepční a metodické materiály/semináře/počty účastníků |

|  |  |
| --- | --- |
| Opatření proti negativním jevům ve sportu | |
| Opatření 16 | **Zpracovat metodiku na prevenci problematiky sexuálního obtěžování a genderově podmíněného násilí** |
| Popis a zdůvodnění opatření | Problematika sexuálního obtěžování a genderově podmíněného násilí je v oblasti sportu zvláště důležitá. K prevenci a potírání sexuálního a dalších forem násilí ve sportu ve svých dokumentech vyzývají např. doporučení Mezinárodního olympijského výboru Společné prohlášení o sexuálním obtěžování a zneužívání ve sportu a zpráva Dětského fondu Organizace spojených národů UNICEF Ochrana dětí před násilím ve sportu.  Je třeba zahrnout problematiku sexuálního obtěžování a genderově podmíněného násilí do vzdělávání budoucích trenérů, trenérek, učitelů a učitelek sportovních škol. Tato problematika byla jedním z výstupů schůzky ÚV ČR a Sekce sportu MŠMT k plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018, která proběhla v únoru 2017. |
| Vazba na koncepci SPORT 2025 | Naplňování pilířů koncepce – „sport je jedním z nástrojů socializace člověka a rozvoje společenských vztahů“ |
| Cílová skupina | Veřejnost, ohrožené skupiny, MŠMT, sportovní organizace |
| Termín realizace | prosinec 2019 |
| Zodpovídá | MŠMT |
| Realizátor | MŠMT, sportovní hnutí |
| Indikátor realizace | Metodický materiál |

|  |  |
| --- | --- |
| Opatření proti negativním jevům ve sportu | |
| Opatření 17 | **Vypracovat analýzu překážek pro ženy a muže pro zapojení se do sportovních aktivit** |
| Popis a zdůvodnění opatření | Ženy a muži se odlišně zapojují do sportovních aktivit, vyhledávají odlišné sportovní prostředí i příležitosti. Z mnoha výzkumů je známo, že muži upřednostňují kolektivní sporty, zatímco ženy individuální.  Aby bylo možné zavést cílená opatření směřující k rovným příležitostem pro ženy a muže pro zapojení se do sportovních aktivit, je třeba nejprve provést analýzu překážek. |
| Vazba na koncepci SPORT 2025 | Naplňování horizontálních priorit - rovné příležitosti |
| Cílová skupina | MŠMT, sportovní organizace, odborná veřejnost |
| Termín realizace | prosinec 2019 |
| Zodpovídá | MŠMT |
| Realizátor | MŠMT, sportovní hnutí |
| Indikátor realizace | Analýza odlišných bariér pro muže a ženy pro zapojení se do pohybových aktivit |

## Průřezová témata v oblasti sportu

|  |  |
| --- | --- |
| Průřezová témata v oblasti sportu | |
| Opatření 18 | **Zabezpečení koordinovaného poskytování zdravotních služeb pro sportovce** |
| Popis a zdůvodnění opatření | V současné době je poskytování zdravotních služeb zajišťováno zejména rezortním pracovištěm Armádního sportovního centra DUKLA Ministerstva obrany (odbor zdravotnického zabezpečení), rezortním pracovištěm OLYMP Centra sportu Ministerstva vnitra (oddělení zdravotnického zařízení) a specializovanými pracovišti poskytovatelů zdravotních služeb, a to bez jakékoliv koordinace. Kapacita a dostupnost zdravotních služeb pro sportovce nejsou dostatečné. Na základě těchto skutečností je v prvé řadě nutné tuto situaci zmapovat a definovat, co konkrétně chybí, na co je možné navázat. Problematika zabezpečení koordinovaného poskytování zdravotních služeb pro sportovce není explicitně řešena žádným zákonem. Obsahově nejblíže této problematice jsou zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, který obecně upravuje zdravotní služby a podmínky jejich poskytování a s tím spojený výkon státní správy, druhy a formy zdravotní péče, práva a povinnosti pacientů a osob pacientům blízkých, poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických pracovníků, jiných odborných pracovníků a dalších osob v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, podmínky hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb, další činnosti související s poskytováním zdravotních služeb, vyhláška č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu. Proto je nanejvýš potřebné, aby se ve spolupráci s MZd ustanovila pracovní skupina a definovala podmínky a konkrétní opatření k zajištění vzniku systémové podpory v oblasti zabezpečení koordinovaného poskytování zdravotních služeb pro sportovce ČR. |
| Vazba na koncepci SPORT 2025 | Naplňování strategických cílů – vytvořit systém zdravotní péče o státní reprezentanty a talentovanou mládež |
| Cílová skupina | sportovní organizace, sportovní reprezentace, odborná veřejnost |
| Termín realizace | průběžně |
| Zodpovídá | MŠMT/vládní zmocněnec pro sport |
| Realizátor | MŠMT |
| Indikátor realizace | Vznik pracovní skupiny, zmapování zabezpečení koordinovaného poskytování služeb pro sportovce, metodický informační materiál |

|  |  |
| --- | --- |
| Průřezová témata v oblasti sportu | |
| Opatření 19 | **Koordinace sportovní politiky ČR s regiony** |
| Popis a zdůvodnění opatření | Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu ukládá vedle vypracování plánu státní politiky ve sportu také vypracování plánů podpory sportu v krajích a obcích. Je přitom žádoucí, aby na sebe zpracovávané dokumenty navazovaly a byly v souladu s vládou schválenou Koncepcí podpory sportu 2016 – 2025.  Plány rozvoje sportu obce – nabídnout vzorovou metodiku ke zpracování plánu.  Jedná se zejména o zajištění rozvoje sportovní infrastruktury, která může být spolufinancována z různých zdrojů. |
| Vazba na koncepci SPORT 2025 | Naplňování horizontálních priorit – spolupráce státní správy a regionálních či místních samospráv |
| Cílová skupina | sportovní organizace, odborná veřejnost, kraje, obce a města |
| Termín realizace | Průběžně |
| Zodpovídá | MŠMT/vládní zmocněnec pro sport |
| Realizátor | MŠMT, regiony |
| Indikátor realizace | Koncepční a metodické materiály, kofinancované dotační programy |

|  |  |
| --- | --- |
| Průřezová témata v oblasti sportu | |
| Opatření 20 | **Problematika genderu v dotačních programech** |
| Popis a zdůvodnění opatření | Rozpracování nástrojů pro plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018 (usnesení vlády č. 126/2015) a Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a  mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 – 2018 (usnesení vlády č. 632/2016) k Vládní strategii žen a mužů v České republice na léta 2014 -2020 (usnesení vlády č. 931/2014). |
| Vazba na koncepci SPORT 2025 | Naplňování horizontálních priorit - rovné příležitosti |
| Cílová skupina | MŠMT, sportovní organizace, odborná veřejnost |
| Termín realizace | Srpen 2019 |
| Zodpovídá | MŠMT |
| Realizátor | MŠMT |
| Indikátor realizace | Inovované dotační programy |



# Závěr

V  akčním plánu 2018 – 2019 jsou uvedena opatření představující ucelený řetězec kroků v oblasti sportovní politiky, akceptující horizontální priority koncepce SPORT 2025, které cílí na zastavení poklesu tělesné zdatnosti dětí a mládeže, zastavení růstu nadváhy a obezity u dětí a mládeže, zvyšování úrovně pohybové gramotnosti, snižování ekonomické spoluúčasti rodin ve sportu, transparentnost a evidenci informací ve sportu, aktivní boj proti negativním jevům ve sportu, zajištění rovných příležitostí, nastavení meziresortního a mezisektorového přístupu, spolupráci státní správy a regionálních či místních samospráv, zapojení sportovních odborníků a sportovců do rozhodovacích procesů samospráv, podpoře dobrovolnictví a trenérství jako zájmové činnosti.

Zajištění ekonomického rámce akčního plánu vychází zejména z koncepce SPORT 2025 a z aktuálně definovaných priorit v programovém prohlášení vlády. Na základě těchto parametrů bude objem finančních prostředků určených pro podporu sportu v období let 2018 – 2019 realizován v rámci schválené výše na podporu sportu, a to v rámci rozpočtu MŠMT 5,4 mld. Kč pro rok 2018 a 8,4 mld. Kč na rok 2019 (v této částce je obsažena jednak suma 800 mil. Kč pro Resortní sportovní centra, jednak 600 mil. Kč v rámci MMR pro infrastrukturu sportovišť u škol). Z tohoto vyplývá, že celkové předpokládané náklady pro podporu sportu za období 2018-19 budou v celkové výši 13,8 mld. Kč. Jedná se o znatelný nárůst finančních prostředků do oblasti sportu především v oblasti investic do infrastruktury, který je dán novou vládní prioritou definovanou v programovém prohlášení vlády pro oblast sportu.

Veškeré úkoly vyplývající z realizace Akčního plánu 2018 - 2019 budou zabezpečeny v rámci stávajících personálních limitů a objemu prostředků na platy a schválených výdajových limitů dotčených kapitol, tj. 333 - MŠMT, 307 - MO, 314 – MV, 317 - MMR na rok 2018 a 2019 bez dodatečných požadavků na SR.

Vyhodnocení plnění opatření akčního plánu 2018 – 2019 bude předloženo vládě prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti se zpracováním následujícího akčního plánu na období 2020 – 2021 do 31. 12. 2019.

# Použité zkratky

|  |  |
| --- | --- |
| Zkratka | Plné znění |
| ADV ČR | Antidopingový výbor České republiky |
| ČR | Česká republika |
| EU | Evropská unie |
| MO | Ministerstvo obrany |
| MŠMT | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy |
| MV | Ministerstvo vnitra |
| MZd | Ministerstvo zdravotnictví |
| NNO | Nestátní nezisková organizace |
| regiony | Obce, kraje (USC) |
| Rejstřík | Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení |
| RIS | Resortní informační systém |
| RSC | Resortní sportovní centra |
| SCM | Sportovní centrum mládeže |
| SDV | Střednědobý výhled |
| SK | Sportovní klub |
| Sport 2025 | Koncepce podpory sportu 2016-2025 - SPORT 2025 |
| SpS | Sportovní středisko |
| SR | Státní rozpočet |
| TJ | Tělovýchovná jednota, Tělocvičná jednota |
| ÚSC | Územně samosprávné celky |
| VSCM | Vrcholové sportovní centrum mládež |
| VŠ | Vysoká škola |

1. Např. Závěry Rady ze dne 21. května 2014 o rovnosti žen a mužů v oblasti sportu, Evropa 2020, Lisabonská smlouva, Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen, Pekingská akční platforma. [↑](#footnote-ref-1)
2. K prosazování rovnosti žen a mužů se Česká republika zavázala následujícími mezinárodními dokumenty: Pekingská akční platforma (dokument OSN), smlouvy EU, mezi něž patří Smlouva o založení Evropského společenství, Amsterodamská smlouva či Evropský pakt pro rovnost žen a mužů. [↑](#footnote-ref-2)
3. Analýza je dostupná online z:

   https://aa.ecn.cz/img\_upload/666f72756d35302d6669313030313139/Analyza\_obecnich\_rozpoctu\_26.7..pdf [↑](#footnote-ref-3)